## 部门整体支出绩效自评表
附件4
部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）: 中共镇远县委党史研究室 |  |  |  |  | 填报日期：2024.2.27
项目名称 |  |  | 中共镇远县委党史研究室部门整体支出
主管部门及代码 |  |  | 12522625798827110J |  | 实施单位 | 中共镇远县委党史研究室
部门（单位）总体资金 （万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析
|  |  | 年度资金总额： | 270.2 | 378.72 | 235.91 |  | 10 | 62.29% | 8 | 因受财力人力影响,部分项目未完成
|  |  | 基本支出 | 199.2 | 226.52 | 175.08 |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 | 71 | 152.2 | 60.83 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成（1）开展党史资料的收集、征编、研究工作；（2）保障革命史馆的正常运转；（3）出版《中共镇远县委执政纪要》；（4）完成单位干部及聘用人员工资发放、政策性社会保障资金缴纳；（5）完成“镇远革命老区宣传标识”设计初稿、选址、及初步建设工作。 |  |  |  | 完成（1）开展党史资料的收集、征编、研究工作；（2）保障革命史馆的正常运转；（3）出版《中共镇远县委执政纪要》；（4）完成单位干部及聘用人员工资发放、政策性社会保障资金缴纳；（5）完成“镇远革命老区宣传标识”设计初稿、选址、及初步建设工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 （50分） | 数量 | 数量1：党史书籍出版数量 | ≥2000册 | 1700册 | 4 | 3
|  |  | 数量2：博物馆纪念馆维修数量 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 数量3：新建革命老区宣传标识数量 | ≤5个 | 1个 | 4 | 3 | 因受财力人力影响，未能完成年初计划数
|  |  | 数量4：革命史馆运转数量 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4
|  | 质量 | 质量1：部门履职工作完成评级 | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 质量2：书籍文本评审通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 质量3：工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 质量4：革命史馆运转正常率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效 | 时效1：工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
时效2
|  | 成本 | 成本1：基本支出预算控制数 | ≤226.52万元 | ≤175.08万元 | 5 | 5
|  |  | 成本2：项目支出预算控制数 | ≤152.2万元 | ≤60.83万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
|  | 社会效益 | 社会效益1：传播镇远红色文化 | ≥90% | ≥90% | 7 | 7
|  |  | 社会效益2：提高群众对镇远党史知晓度 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8
社会效益3：促进镇远红色旅游发展
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
|  | 可持续影响 | 可持续影响1：保障镇远革命史馆正常运转 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 可持续影响2：提升党史工作水平 | 100% | 100% | 8 | 8
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1：群众投诉次数 | ≤10次 | 0 | 10 | 10
服务对象满意度2
总 分 | [5 empty] | 100 | 96
绩效 结论 | 申请预算347.24万元用于完成（1）开展党史资料的收集、征编、研究工作；（2）保障革命史馆的正常运转；（3）出版《中共镇远县委执政纪要》；（4）完成单位干部及聘用人员工资发放、政策性社会保障资金缴纳；完成“镇远革命老区宣传标识”设计初稿、选址、及初步建设工作。绩效自评得分96分。
联系人：
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。