镇远县2025年“一主两辅”产业技术培训项目

实

施

方

案

申报单位（签章）：镇远县农业农村局

实施单位（签章）：镇远县农业农村局

主管单位（签章）：镇远县农业农村局

技术单位（签章）：镇远县农业农村局

监管单位（签章）：镇远县财政局 镇远县农业农村局

2025年1月

镇远县2025年“一主两辅”产业技术培训项目实施方案

一、基本情况

项目名称：镇远县2025年“一主两辅”产业技术培训项目

项目实施单位：镇远县农业农村局

项目实施单位法定代表人：欧丹

联系电话： 0855-2209116

项目主管单位：镇远县农业农村局

项目主管单位法定代表人：欧丹

联系电话：0855-2209116

项目建设性质： 新建

项目类型：就业项目

项目实施地点：全县12个乡镇

项目建设期限： 12个月

项目投资情况：总投资：10万元，其中申请提前下达2025年中央财政衔接推进（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金10万元。

- 项目区概况

- 镇远县于2011年被列入滇桂黔石漠化集中连片特困地区贫困县，于2019年4月退出贫困县序列。镇远县位于贵州省东部，毗邻湖南，地处贵州铜仁、黔东南和湖南怀化交界地区。全县总面积1878平方公里，辖12个乡镇110个行政村，一个省级经济开发区，总人口27.51万，农村户籍人口23.49万，截至2024度，全县脱贫户和监测户共14284户53253人，其中，防止返贫监测对象2473户8745人。项目预计农户1000户1000人。

镇远县大部分地区海拔在380—1000米之间，气候温暖湿润，年平均气温16.4℃，冬无严寒、夏无酷暑，适合肉牛的生长发育。镇远县雨量充沛，年降雨量1090.3毫米，阳光充足，雨热同季，给农业产业发展提供了天然条件，通过项目实施提升群众种养殖基本技能，促进职业化新农人培育。全县全年农林牧渔总产值预计32.69亿元、同比增长5%；全县农村居民可支配收入14608元以上、同比增长10%以上。农业占比涉及面广，比重大，以此加快农业技能培训是促进我县强农的根本举措。

（二）项目实施的必要性

全县农业综合生产能力逐步提升，农业基础设施建设逐步完善，农业机械化发展全面推进，主要农作物耕种收综合机械化率达56%。农业科技化水平逐步提升。“一主两辅”产业全力推进，其中，肉牛现存栏6.01万头，其中能繁母牛2.69万头。酸食系列，2024年全县发展辣椒、西红柿、生姜等酸系食品原料种植5.8882万亩，全年酸系食品总产量达8.4888万吨，产值2.605亿元。中药材方面：中药材种植面积5.3万亩，产量1.29万吨，产值3亿元。特色产业稳固发展，聚焦大宗优势和区域特色单品，着力提升产业链供应链水平。

（三）项目实施的可行性

镇远县农业产业全面发展，各产业聚焦全产业链发展，农业基础原料稳步增加。当前人才匮乏对产业链的发展形成了瓶颈，抓好人才振兴，农业人才全面培育是当前重中之重，农业人才反哺农业，促进农业高效发展。

（四）上级文件批复情况

根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2024〕6号）文件精神，结合镇远县实际，特制定本实施方案。

二、项目建设内容及目标

该项目由县农业农村局组织，各乡镇人民政府配合实施。在县内对我县畜牧兽医技术推广人员、养殖场技术人员、家庭农场主、养殖户特色产业的公司、合作社、家庭农场、种植大户等特色产业从事人员进行种养殖技能和管理培训，培训1000人次，提高我县特色产业从事人员技术水平。

三、投资概算

申请提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金10万元，在县内培训特色产业从事人员技术水平1000人次。具体概算如下：

培训特色产业从业人员：1000人次*100元/天=10万元；

- 项目实施组织方式

本项目由县农业农村局组织，乡镇人民政府配合实施。在县内对我县畜牧兽医技术推广人员、养殖场技术人员、家庭农场主、养殖户特色产业的公司、合作社、家庭农场、种植大户等特色产业从事人员进行种养殖技能和管理培训，提高我县特色产业从事人员技术水平。

五、联农带农机制

本项目主要对种养殖技术人员实施，由各乡镇统计有培训需求的农户，并记录好各农户所需培训的内容，项目受益1000人次，其中脱贫户（监测对象）550人次。

六、项目实施的技术依托单位

本项目由省州县高等院校或业务主管部门对项目实施进行全程技术服务和农户培训工作。

七、项目绩效目标

（一）年度总体目标

培训特色产业种养殖技术人员1000人次。

（二）具体绩效目标

1.产出指标

①数量指标：

数量1：技能培训场次≥10场次

数量2：技能培训人数≥1000人次

②质量指标：

质量1：技能培训合格率≥90%

质量2：项目验收合格率：100%

③时效指标：

时效1：培训按期完成率：100%

时效2：项目实施期限≤12个月

④成本指标：技能培训补助标准≤100元/人/天

2.效益指标

①经济效益指标：参加培训人员发展产业效益：显著提高

②社会效益指标：参加培训人次≥1000人次

③可持续影响指标：参加培训人员获得感：持续提高

3.满意度指标：参加培训人员满意度≥90%

八、效益分析

通过本项目的实施，进一步提升了农户种养殖水平，促进了全县农业产业健康发展，项目培训1000人次，其中脱贫户（监测对象）550人次。

九、财政衔接资金来源

资金来源于《省财政厅省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2024〕159号）。

十、财政衔接资金用款计划

项目批复后，由县农业农村局严格按照财政衔接资金管理办法和项目管理办法进行资金和项目管理，严格按照项目实施进度进行资金拨付。

十一、项目实施的组织保障措施

（一）组织保障

成立由县农业农村局局长任组长，各乡镇人民政府农业服务中心负责人、县农业农村局分管领导为成员的镇远县2025年“一主两辅”产业技术培训项目实施工作领导小组，其组成成员如下：

组  长：欧  丹  县农业农村局局长

副组长：陈  云  县农业农村局副局长

周启权  县农业农村局副局长

周  林  县农业农村局副局长

成  员：陈礼付  县饲草饲料站站长

范烈文  县农业农村局办公室负责人

宋志强  县农业科教与农村人才服务站站长

袁尚富  县畜牧技术推广站站长

吴元魁  县农业技术推广站站长

庄燚华  县水产站负责人

江  珍  县茶叶和花卉服务站负责人

李明春  县经济作物站负责人

姚有志  县动物防疫预防控制中心副主任

龙汉林  县饲草饲料站畜牧师

各乡镇农业综合服务中心具体负责人

领导小组下设办公室在镇远县农业农村局饲草饲料站，由县农业农村局周林兼任办公室主任，负责项目实施的组织和协调工作。

县农业农村局：为项目具体实施单位，对资金安全使用负责。负责项目申报和实施方案的编制；负责本项目实施工作的综合管理和协调，督促检查和指导服务；负责对项目实施提供全程技术指导和跟踪服务，加强对项目质量、进度、资金使用的监管；负责项目县级公示公告和对项目实施乡镇抽查验收，负责项目档案资料收集、项目后续管理及其他项目工作等。负责项目的立项和实施方案初审，督促指导项目实施单位加强项目实施跟踪管理、资金使用管理及项目档案建设工作，组织对项目实施乡镇抽查验收等。

各乡镇人民政府：按县农业农村局的委托组织实施好项目；负责项目乡村民主会议召集及乡村两级公示；负责解决纠纷和矛盾，做好群众思想等基础工作；负责将应由乡镇收集的项目档案资料提供给县农业农村局，组织做好项目后续管理工作。

县财政局：负责衔接资金的收支管理，资金核拨，绩效管理，对资金使用进行监督检查等。

（二）管理保障

1.项目管理：要严格按照国家《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2021〕13号）文件执行。项目要严格落实公告公示制度，公告都要做到“留痕、可查、可追责”，做到扶持对象公开，项目实施单位、资金来源及投入、建设地点、建设规模、帮扶效果、责任单位及责任人公开，接受群众监督、社会舆论的监督。做到项目实施公开透明。各乡镇对本项目的资料要装订成册，立案归档，做好平时资料收集，对照片等相关资料要妥善保管。项目竣工后要进行自查验收，县级抽查验收，中期开展项目的评估，对不合规、不合格的要限期整改。

2.资金管理：财政衔接资金的管理使用，要认真执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）的有关规定，加强资金、项目监管。并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快资金拨付进度。衔接资金实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。严禁挤占、截留、挪用和贪污衔接资金。会计凭证和相关资料要单独装订，完善保存，按项目实施进度和合同支付资金。

3.调度管理：建立健全项目实施任务责任制，项目乡镇人民政府、县财政局、县农业农村局要分工合作，从项目申报至项目验收各环节均要有任务数量、质量、进度要求，做到事事有人抓、环环有人负责。实施奖惩制度，加强工作督查，奖优罚劣。

4.质量管理：严格按照实施方案及细则要求，明确项目各项任务指标，指定项目负责人和监督人员，严格落实责任追究。

5.安全管理：制定项目实施安全责任制，认真落实项目负责人为安全第一责任人的要求。

6.制度管理：将项目实施政策宣传到群众，提高群众政策知晓率，切实维护好群众的各项权益。

7.监督管理：自觉接受纪委监委、审计、检察、财政、民宗等部门的监督、审计和检查。做好项目实施、补助公示公告、验收公示，包括项目投资总额、资金来源、使用方式、主要的质量（技术）指标（要求）、项目负责人、技术负责人、举报渠道等。

8.验收管理：项目实施完毕后，县农业农村局、项目乡镇人民政府要组织相关部门，按照项目和资金管理规定逐项进行项目自查验收，公示后向县委农村工作领导小组申请县级验收。

9.绩效管理：要实现“四表一报告”全覆盖。按照衔接资金管理部门全面实施绩效管理要求，编制完成衔接资金项目绩效目标，由县农业农村局在规定时间内将下达和执行的衔接资金及绩效目标录入全国防返贫监测动态系统。县农业农村局要对衔接资金使用结果开展绩效自评。

10.项目的后续管理：项目建成后，由项目乡镇人民政府、县农业农村局对项目农户进行跟踪服务，确保项目效益最大化。县农业农村局、项目乡镇人民政府、县财政局要定期和不定期对项目效益和资金使用情况进行监督检查。

十二、项目实施进度安排

项目建设周期为12个月（2025年1月1日—2025年12月31日），具体安排为：

- 1.宣传发动：2025年1月25日前，编制好项目实施方案，进行宣传动员，完成项目批复，启动项目实施。

- 2.项目实施：2025年10月31日前，保质按量完成方案建设内容。

3.初级验收：2025年11月30日前，完善项目档案并完成初级验收。

4.申请县级验收：2025年12月31日前，申请完成县级验收工作和结转结余资金上划工作。