镇远县2025年农机社会化服务项目

实

施

方

案

申报单位（签章）：镇远县农业农村局

实施单位（签章）：镇远县农业农村局

主管单位（签章）：镇远县农业农村局

技术单位（签章）：镇远县农业农村局

监管单位（签章）：镇远县财政局、镇远县农业农村局

2025年1月

镇远县2025年农机社会化服务项目

实施方案

- 一、基本情况

项目名称：镇远县2025年农机社会化服务项目

项目实施单位：镇远县农业农村局

项目实施单位法定代表人：欧丹

联系电话： 0855-2209116

项目主管单位：镇远县农业农村局

项目主管单位法定代表人：欧丹

联系电话：0855-2209116

项目建设性质：新建

项目类型：产业发展

项目建设地点： 全县

项目建设期限： 12个月

项目投资情况：总投资：150万元，其中：提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金150万元。

（一）项目区概况

镇远县于2011年被列入滇桂黔石漠化集中连片特困地区贫困县，于2019年4月退出贫困县序列。镇远县位于贵州省东部，毗邻湖南，地处贵州铜仁、黔东南和湖南怀化交界地区。全县总面积1878平方公里，辖12个乡镇110个行政村，一个省级经济开发区，总人口27.51万，农村户籍人口23.49万，截至2024年底，全县脱贫户和监测户共14284户53253人 ，其中，防止返贫监测对象2473户8745人。项目预计受益建档立卡脱贫户（含监测帮扶对象）850户3400人。

（二）项目实施的必要性

镇远县2024年主要农作物农机生产作业中，主要农作物综合机械化率56.43%，其中水稻机耕率96.44%、机播率4.62%，机收率88.2%。水稻种植良机推广一是可以提高农作物综合机械化率，同时可以解放部分以水稻为主的农村劳动力，使部分农民从农业生产中解放出来，发展养殖业、农产品加工业、保护地种植业等行业，促进农业产业调整；二是使一部分农民可以外出打工，参加城市建设，改变农民靠土地吃饭的传统，增加收入，改善生活。三是盘活农村闲置的农业基础设施；四是促进坝区规范种植，提高农作物产量，促农增收。

（三）项目实施的可行性

镇远县属于典型的山地农业区域，县域内农业机械化占比不足。全县可用耕地面积49.4万亩，其中水田22.2万亩，旱地27.2万亩。500亩以上坝区8个，面积12245.7亩，200亩至500亩坝区17个，面积5628.3亩。针对县域内地形及大量劳动力外出务工的情况，配备相应的适用农机，可有效提高耕作效率，盘活低效资产，增加撂荒土地播种率，提高示范坝区机械化耕种率。

（四）上级文件批复情况

根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2025〕1号）文件精神，结合镇远县实际，特制定本实施方案。

二、项目建设内容及规模

- 本项目由县农业农村局通过政府统建统管方式组织实施，项目建设内容：

1.购买钵苗插秧机（含整机配件）3台；

2.购买水稻钵盘育苗播种机（含整机配件）3台；

3.购买钵盘3.3万张；

4.购买毯苗插秧机（含整机配件）2台；

5.购买水稻毯盘育苗播种机（含整机配件）2台；

6.购买机动抛秧机（含整机配件）10台。

三、投资概算

申请提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金150万元，具体概算如下：

- 1.购买钵苗插秧机（含整机配件）3台：3台*22.5万元=67.5万元；

- 2.购买水稻钵盘育苗播种机（含整机配件）3台：3台*3.8万元=11.4万元；

- 3.购买钵盘3.3万张：33000*0.0012元=39.6万元；

- 4.购买毯苗插秧机（含整机配件）2台：2台*10.8万元=21.6万元；

- 5.购买水稻毯盘育苗播种机（含整机配件）2台：2台*2.8万元=5.6万元；

- 6.购买机动抛秧机（含整机配件）10台10台*0.38万=3.8万元。

- 联农带农机制

向全县开展农业社会化服务工作，提高农机社会化服务率，农机规模化使用，使农户在原有的种植成本基础上减少40%劳动力支出，采用代耕代种的方式，确保耕地满栽满种，促进农民增收，牢牢守住粮食安全底线。根据设备资产服务能力，年受益农户约500户1750人。

五、项目实施组织方式及资产后续管理

- 本项目由县农业农村局通过政府统建方式组织实施，项目建设形成的资产归县农业农村局所有，并纳入国有资产管理。资产由县农业农村局转交给实施水稻机械化种植示范点建设乡镇村集体进行运营，每年按照总价的3%上缴作为设备管护费用，剩余部分用于农业产业发展，设备折旧完毕，残值处理后上缴财政。

六、项目实施的技术依托单位

本项目技术依托单位为县农业农村局，由县农业农村局实施全程技术服务工作。

七、项目产销对接方式

本项目生产出来的产品由县农业农村局指导农户进行自销或由市场经营主体进行统一收购销售。

八、项目绩效目标

（一）年度总体目标

开展农业机械化服务3000亩以上，开展全程机械化托管1000亩以上。项目受益农户约500户1750人。

- （二）具体绩效目标

1.产出指标

①数量指标：

数量1。购买钵苗插秧机（含整机配件）3台

数量2。购买水稻钵盘育苗播种机（含整机配件）3台

数量3。购买钵盘≥3.3万张

数量4。购买毯苗插秧机（含整机配件）2台

数量5。购买水稻毯盘育苗播种机（含整机配件）2台

数量6。购买机动抛秧机（含整机配件）10台

②质量指标：

质量1：设备资产使用率≥90%

质量2：设备资产使用年限≥8年

质量3：项目设备验收合格率：100%

③时效指标：

时效1：项目实施期限≤12个月

时效2：项目按时完工率：100%

④成本指标：项目建设总成本控制≤150万元

2.效益指标

①经济效益指标：降低农户亩种植成本≥400元

②社会效益指标：

社会效益1：项目服务受益农户≥500户

社会效益2：扩大种植业产业规模，推进种植业高质量发展：好

③可持续影响指标：受益农户获得感：持续提高

3.满意度指标：受益农户满意度≥90%

九、效益分析

通过项目实施，进一步提高农机社会化服务率和农机规模化使用，使农户在原有的种植成本基础上减少40%劳动力支出，采用代耕代种的方式，确保耕地满栽满种，促进农民增收，牢牢守住粮食安全底线。根据设备资产服务能力，年受益农户约500户2000人。

十、财政衔接资金来源

资金来源于《省财政厅省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2024〕159号）。

十一、财政衔接资金用款计划

项目批复后，由县农业农村局严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定，按项目实施进度进行资金拨付。

十二、项目实施的组织保障措施

（一）组织保障

成立由县农业农村局局长任组长，县农业农村局分管领导为副组长，乡镇人民政府分管负责人、县农业农村局相关股室负责人为成员的镇远县2025年农机社会化服务项目实施工作领导小组，其组成成员如下：

组  长：欧  丹  县农业农村局局长

副组长：周启权  县农业农村局副局长

成  员：王才瑄  㵲阳镇党委副书记

杨  森  蕉溪镇党委副书记

夏  冰  青溪镇党委副书记

何夏鋆  羊坪镇副镇长

吴昌富  江古镇人大主席

王坤华  羊场镇人武部部长

徐  黎  都坪镇党委副书记

杨  润  大地乡副乡长

范国俊  尚寨乡党委副书记

代  强  金堡镇副镇长

邰秀峰  报京乡党委副书记

杨  森  涌溪乡党委副书记

陈芳宗  县农机中心主任

艾栩辉  县农机中心工作员

领导小组下设办公室在县农业农村局农机中心，由县农业农村局陈芳宗兼任办公室主任，负责项目实施的组织和协调工作。

县农业农村局：为项目主管和实施单位，负责项目的立项和实施方案初审，做好项目实施指导和加强对项目质量、进度的监管，组织项目验收等。

项目乡镇人民政府：协助县农业农村局项目申报、实施方案的编写工作；负责配合好实施好项目；负责项目乡村民主会议召集的乡村两级公示；负责解决纠纷和矛盾，做好群众思想等基础工作；负责将应由乡镇提供的项目资料提供给县农业农村局。

县财政局：负责衔接资金的收支管理，资金核拨，绩效管理，对资金使用进行监督检查等。

驻村工作队、村民委员会：负责本项目联农带农工作、矛盾纠纷调处等基础工作，协助县乡两级实施好本项目。

（二）管理保障

1.项目管理：要严格按照国家《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号），《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号），《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2022〕13号）执行。项目要严格落实公告公示制度，公告都要做到“留痕、可查、可追责”，做到扶持对象公开，项目实施单位、资金来源及投入、建设地点、建设规模、帮扶效果、责任单位及责任人公开，接受群众监督、社会舆论的监督。做到项目实施公开透明。对本项目的资料要装订成册，立案归档，做好平时资料收集，对照片等相关资料要妥善保管。项目竣工后要进行自查验收，县级验收，中期开展项目的评估，对不合规、不合格的要限期整改。

2.资金管理：财政衔接资金的管理使用，要认真执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号），《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）《镇远县财政衔接推进乡村振兴补助资金报账制管理实施细则》（镇财农〔2021〕17 号）的有关规定，加强资金、项目监管。并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快资金拨付进度。衔接资金实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。严禁挤占、截留、挪用和贪污衔接资金。会计凭证和相关资料要单独装订，完善保存，按项目实施进度和合同支付资金。

3.调度管理：建立健全项目实施任务责任制，县财政局、县农业农村局、项目涉及乡镇要分工合作，从项目申报至项目验收各环节均要有任务数量、质量、进度要求，做到事事有人抓、环环有人负责。实施奖惩制度，加强工作督查，奖优罚劣。

4.质量管理：严格按照实施方案及细则要求，明确项目各项任务指标，指定项目负责人和监督人员，严格落实责任追究。

5.安全管理：制定项目实施安全责任制，认真落实项目负责人为安全第一责任人的要求。

6.制度管理：将项目实施政策宣传到群众，提高群众政策知晓率，切实维护好群众的各项权益。

7.监督管理：自觉接受纪委监委、审计、检察、财政、农业农村等部门的监督、审计和检查。做好项目实施、补助公示公告、验收公示，包括项目投资总额、资金来源、使用方式、主要的质量（技术）指标（要求）、项目负责人、技术负责人、举报渠道等。

8.验收管理：项目实施完毕后，县农业农村局要组织相关部门，按照项目和资金管理规定逐项进行项目自查验收，公示后向县委农村工作领导小组申请县级验收。

9.绩效管理：要实现“四表一报告”全覆盖。按照衔接资金管理部门全面实施绩效管理要求，编制完成衔接资金项目绩效目标，由县农业农村局在规定时间内将下达和执行的衔接资金及绩效目标录入全国防返贫监测动态系统。县农业农村局要对衔接资金使用结果开展绩效自评。

10.项目的后续管理：项目建成后，由县农业农村局对项目进行跟踪服务，确保项目效益最大化。县农业农村局、县财政局要定期和不定期对项目效益和资金、资产使用管理情况进行监督检查。

十三、项目实施进度安排

项目建设周期为12个月（2025年1月1日 — 2025年12月30日），具体安排为：

- 1.宣传发动：2025年1月20日前，编制好项目实施方案，完成项目批复，启动项目实施。

2.项目实施：2025年10月31日前，保质按量完成方案建设内容。

3.初级验收：2025年11月30日前，完善项目档案并完成初级验收。

4.申请县级验收：2025年12月30日前，申请完成县级验收工作和结转结余资金上划工作。