镇远县2025年小额信贷贴息项目

实

施

方

案

申报单位（签章）： 镇远县农业农村局

实施单位（签章）： 镇远县农业农村局

主管单位（签章）： 镇远县农业农村局

监管单位（签章）： 县农业农村局、县财政局

2025年1月

镇远县2025年小额信贷贴息项目实施方案

一、项目基本情况

项目名称：镇远县2025年小额信贷贴息项目

项目实施单位：镇远县农业农村局

项目实施单位法定代表人：欧丹

联系电话： 0855-2209116

项目主管单位：镇远县农业农村局

项目主管单位法定代表人：欧丹

联系电话： 0855-2209116

项目建设性质： 新建

项目类型： 产业发展

项目建设地点： 全县

项目建设期限： 12个月

项目投资情况：总投资：160万元，其中：申请提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） 160万元

（一）项目区概况

镇远县国土面积1889平方公里，共辖12个乡镇129个村（居、社区），截至2022年底全县户籍人口27.6万人，农村户籍人口17.48万人。2011年列入滇桂黔石漠化集中连片特困地区贫困县，2016年被省委、省政府划定为革命老区，2019年退出片区贫困县序列。截至2019年底，全县建档立卡贫困人口全部脱贫，57个贫困村全部出列。截至2024年底，全县脱贫户和监测户共14284户53253人 ，其中，防止返贫监测对象2473户8745人。项目预计受益脱贫户（含监测对象）900户3150人。

（二）项目实施的必要性

通过实施镇远县2025年小额信贷贴息项目，进一步发挥了政银全力，推动金融力量更好更快服务巩固脱贫成果和乡村振兴，帮助解决了农户在产业发展的融资难题，促进了我县产业发展，减轻了900脱贫户（含监测对象）户贷款利息负担160万元，贷款农户通过发展增收项目可促进户均增收4000元以上，有效巩固了脱贫成果和推进了乡村振兴。

（三）项目实施的可行性

根据贵州银保监局 省财政厅人民银行贵阳中心支行省扶贫办关于转发《中国银保监会财政部中国人民银行国家农业农村局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》的通知（贵银保监发〔2021〕4号），省农业农村厅省农业农村局中国农业银行贵州省分行关于印发《贵州省“富民贷”第二次扩大开办区城工作方案》的通知（黔农计财〔2022〕35号），省农业农村厅省农业农村局中国建设银行贵州省分行关于印发《贵州省“富农产业贷”工作实施方案》的通知（黔农计财〔2022〕2022） 32 号）

文件精神，对脱贫户（含监测帮扶对象）贷款5万元以内的小额信贷贴息按低于5%的实际产生利率进行贴息，高于5%，按照5%进行贴息，通过小额信贷贴息项目的实施帮助和支持户脱贫户（含监测帮扶对象）发展增收项目，巩固脱贫成效。

（四）上级文件批复情况

根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2025〕1号）文件，结合全县实际，特制定本实施方案。

- 二、项目建设内容及规模

- 对全县12个乡镇约900户符合贷款条件的建档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）提供5万元以下（含5万元）、合同约定期以内、免除担保抵押的小额信贷贷款给予足额贴息支持，帮助和支持脱贫户（含监测帮扶对象）发展增收项目，巩固脱贫成效。

三、项目资金概算

申请提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金160万元，具体概算如下：

镇远县现有符合条件的建档立卡户脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贷款约900户，贷款余额在3600万元左右，平均贷款年利率4.35%，同时申请信贷不断增加，实行动态管理，拟安排贴息资金160万元，做到应贴尽贴。

四、项目实施的组织方式

本项目由县农业农村局组织，各乡镇人民政府协同实施，对符合条件的脱贫户（含监测帮扶对象）按实际贷款利率给予应贴尽贴。

五、联农带农机制

项目采取到户方式实施，通过脱贫户（含监测帮扶对象）提供的一卡通直补到户，项目受益约900户3150人。

- 项目绩效目标

- （一）年度总体目标

项目受益脱贫户（含监测帮扶对象）900户3150人，完成贴息160万元。

（二）具体绩效目标

1.产出指标

①数量指标：脱贫户（含监测帮扶对象）获得贷款余额≥3600万元

②质量指标：

质量1：小额贷款逾期率＜1%

质量2：脱贫户（含监测帮扶对象）贷款申请满足率≥98%

质量3：贴息资金发放准确率：100%

质量4：项目验收合格率：100%

③时效指标：

时效1：贷款及时发放率：100%

时效2：项目实施期限≤1年

④成本指标

成本1：补助资金发放总额≤160万元

成本2：小额信贷贴息利率≤5%

2.效益指标

①经济效益指标：带动增加脱贫户（含监测帮扶对象）发展增收项目收入（总收入）≥360万元

②社会效益指标：

社会效益1：受益脱贫户（含监测帮扶对象）数≥900户

社会效益2：	提供金融保险配套保障，一定程度促进产业发展：好

③可持续影响指标：受益脱贫户（含监测帮扶对象）获得感：持续提高

3.满意度指标：受益脱贫户（含监测帮扶对象）满意度≥90%

- 七、效益分析

- 通过实施小额信贷贴息项目，进一步发挥了政银合力，推动金融力量更好更快服务巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，帮助解决了农户在产业发展的融资难题，促进了我县产业发展，减轻了900户农户贷款利息负担160万元，贷款农户通过发展增收项目可促进户均增收4000元以上，有效巩固了脱贫成果和推进了乡村振兴。

- 八、项目资金来源

资金来源于《省财政厅省农业农村厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2024〕159号）。

九、财政衔接资金用款计划

项目批复后，由县农业农村局组织实施。县农业农村局要严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定，按季度进行贴息补助。

十、项目实施的组织保障措施

（一）组织保障

成立由县农业农村局局长、县金融服务中心主任任双组长，县农业农村局分管副局长、各涉及商业银行分管领导任副组长，各乡镇分管乡村振兴领导为成员的镇远县2024年小额信贷贴息项目实施工作领导小组。领导小组下设办公室在县农业农村局项目股，由县农业农村局分管副局长任办公室主任，领导小组办公室负责项目组织实施和协调。各单位工作职责如下：

各乡镇人民政府：负责小额信贷贴息项目贷款农户的贴息资格审核，同时积极协助金融部门动员贷款户对到期贷款的归还，加强对不良贷款和逾期贷款的切实控制。

县农业农村局：作为项目实施具体单位，负责项目申报，实施方案编制，做好项目实施指导和加强对项目实施进度的监管，积极协助乡镇和金融部门对贷款意向农户的资格审查，统筹小额信贷贴息项目贴息工作，负责项目档案收集，资金拨付和报账，组织项目验收等。

县金融服务中心：负责加强对小额信贷贴息项目快速扩面增容的宣传指导，同时积极协助商业银行加强对不良贷款和逾期贷款的切实控制。

县财政局：负责财政衔接资金的收支管理，资金核拨，绩效管理，对资金使用进行监督检查等。

县农商行、县建行、县农行等：负责小额信贷贴息项目审核发放，指导贷款农户用好用活小额信贷贴息项目贷款，加大对不良贷款和逾期贷款的清收和控制，同时配合乡镇和县农业农村局做好贷款贴息工作。

（二）管理保障

1.项目管理：要严格按照国家《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2021〕13号）文件执行。项目要严格落实公告公示制度，公告都要做到“留痕、可查、可追责”，做到扶持对象公开，项目实施单位、资金来源及投入、建设地点、建设规模、帮扶效果、责任单位及责任人公开，接受群众监督、社会舆论的监督。做到项目实施公开透明。各乡镇对本项目的资料要装订成册，立案归档，做好平时资料收集，对照片等相关资料要妥善保管。项目竣工后要进行自查验收，县级验收，中期开展项目的评估，对不合规、不合格的要限期整改。

2.资金管理：财政衔接资金的管理使用，要认真执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）的有关规定，加强资金、项目监管。并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快资金拨付进度。衔接资金实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。严禁挤占、截留、挪用和贪污衔接资金。会计凭证和相关资料要单独装订，完善保存，按项目实施进度和合同支付资金。

3.调度管理：建立健全项目实施任务责任制，县财政局、县农业农村局、县金融服务中心、县农商行、县建行、县农行、各乡镇要分工合作，从项目申报至项目验收各环节均要有任务数量、质量、进度要求，做到事事有人抓、环环有人负责。实施奖惩制度，加强工作督查，奖优罚劣。

4.质量管理：严格按照实施方案及细则要求，明确项目各项任务指标，指定项目负责人和监督人员，严格落实责任追究。

5.安全管理：制定项目实施安全责任制，认真落实项目负责人为安全第一责任人的要求。

6.制度管理：将项目实施政策宣传到群众，提升群众政策知晓率，同时要维护好群众的各项利益。

7.监督管理：自觉接受纪委监委、审计、检察、财政、农业农村等部门的监督、审计和检查。做好项目实施、补助公示公告、验收公示，包括项目投资总额、资金来源、使用方式、主要的质量（技术）指标（要求）、项目负责人、技术负责人、举报渠道等。

8.验收管理：项目实施完毕后，县农业农村局要组织相关部门，按照项目和资金管理规定逐项进行项目自查验收，公示后向县委农村工作领导小组申请县级验收。

9、绩效管理：要实现“四表一报告”全覆盖。按照衔接资金管理部门全面实施绩效管理要求，编制完成衔接资金项目绩效目标，由县农业农村局在规定时间内将下达和执行的衔接资金绩效目标录入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统。农业农村局要对衔接资金使用结果开展绩效自评。

10.项目的后续管理：项目建成后，由县农业农村局、县金融服务中心、各商业银行、各乡镇指导好贷款农户用好用活贷款，促进群众增收。县农业农村局、县财政局要定期和不定期对项目效益、资金使用情况进行监督检查。

十一、项目实施进度安排

本项目建设周期为12个月（2025年1月1日—2025年12月31日），具体安排如下：

- 1.项目前期准备：2025年1月20日前完成实施方案编制、完成项目批复，启动项目实施；

- 2.项目实施：2025年12月20日前，全面完成贴息工作；

- 3.资金拨付和报账：每季末20日前；

- 4.初级和县级验收：2025年12月25日前；

- 5.结转结余资金上划：2025年12月31日前。