## 批复表
项目支出绩效目标批复表
（ 2025年度）
项目主管单位（盖章） |  |  | 财政部门（盖章）
项目名称 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目 | 项目属性 | 新增项目þ 延续项目 □
主管部门 | 镇远县民族宗教事务局 | 主管部门代码 | 11522625009764234L
项目实施单位 | 镇远县民族宗教事务局 | 项目负责人 | 黄华贤 | 联系电话 | 15085223499
项目起止时间 | 2025年1月1日—2025年12月31日
项目资金申请 | 资金总额：120万元
一、财政拨款：120万元
二、自有资金：0
三、其他：0
项目概况 | 本项目由镇远县民族宗教事务局通过政府统建方式组织实施，项目建设内容： 1.加工车间及展陈基地提升改造1000平方米； 2.征集收藏龙系列物件； 3.五轴联动雕刻机1套； 4.四轴联动雕刻机1台； 5.2头雕刻机1台； 6.点焊机1台； 7.紫外线光固机1套； 8.UV打印喷绘机1套； 9.移印机1台； 10.叉车1台。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2025〕1号）和《省财政厅 省民宗委关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知）》（黔财农〔2024〕160号）文件精神。
| 项目申报的可行性 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目具有较高的可行性。通过深入挖掘龙文化资源、注重创意与品质、加强营销推广以及完善配套设施与服务等措施的实施，可以推动文创产业的快速发展，为镇远古城的文化旅游产业发展注入新的活力。
| 项目申报的必要性 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目实施的必要性在于传承与弘扬龙文化、推动文创产业发展、促进旅游产业升级、加强文化交流与合作以及提升古城品牌形象等多个方面。这一项目的实施将为镇远古城的文化传承和发展注入新的活力，为当地经济发展注入新的动力。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1.项目前期准备：项目申报、实施方案编制、完成项目批复，启动项目实施 | 2025.1.1 |  | 2025.1.25
| 2.项目实施：全面完成项目建设内容 | 2025.1.25 |  | 2025.10.31
| 3.初级验收： | 2025.10.31 |  | 2025.11.30
| 4.县级验收及结转结余资金上划 | 2025.11.30 |  | 2025.12.31
总体绩效目标 | 年度目标
完成项目建设内容，带动5人长期就业，每人每年增收2万元以上，有力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 数量1：加工车间及展陈基地提升改造面积 | ≥1000平方米
|  |  | 数量2：征集收藏龙系列物件数量 | 1批
|  |  | 数量3：五轴联动雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量4：四轴联动雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量5：2头雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量6：点焊机数量 | 1台
|  |  | 数量7：紫外线光固机数量 | 1台
|  |  | 数量8：UV打印喷绘机数量 | 1台
|  |  | 数量9：移印机数量 | 1台
|  |  | 数量10：叉车数量 | 1台
|  | 质量指标 | 质量1：项目工程设备验收合格率 | 100%
|  |  | 质量2：项目工程设备设计使用年限 | ≥15年
|  | 时效指标 | 时效1：项目实施期限 | ≤12个月
|  |  | 时效1：项目按时完工率 | 100%
|  | 成本指标 | 项目建设总成本控制 | ≤120万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益1：项目建设带动增加就业人数务工收入 | ≥10万元
|  |  | 经济效益2：项目建设带动增加村集体经济年收入 | ≥3万元
|  | 社会效益指标 | 社会效益1：项目建设带动增加长期就业人数 | ≥5人
|  |  | 社会效益2：受益村集体个数 | 1个
|  | 可持续影响指标 | 受益人口获得感 | 持续提高
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度1：受益人口满意度 | ≥90%
| 满意度指标 |  | 满意度2：受益村集体满意度 | 100%
其他需说明的问题 | 无
县级主管部门业务股室审核意见 | 项目主管部门业务股室意见： （盖章） 年 月 日 |  | 财政部门业务股室意见： 农业基财股（盖章） 绩效监督股（盖章） 年 月 日 年 月 日
填报人：杨慧慧 联系电话：19885924360 填报日期：2025年1月20日

## 申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2025年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目 | 项目属性 | 新增项目þ 延续项目 □
主管部门 | 镇远县民族宗教事务局 | 主管部门代码 | 11522625009764234L
项目实施单位 | 镇远县民族宗教事务局 | 项目负责人 | 黄华贤 | 联系电话 | 15085223499
项目起止时间 | 2025年1月1日—2025年12月31日
项目资金申请 | 资金总额：120万元
一、财政拨款：120万元
二、自有资金：0
三、其他：0
项目概况 | 本项目由镇远县民族宗教事务局通过政府统建方式组织实施，项目建设内容： 1.加工车间及展陈基地提升改造1000平方米； 2.征集收藏龙系列物件； 3.五轴联动雕刻机1套； 4.四轴联动雕刻机1台； 5.2头雕刻机1台； 6.点焊机1台； 7.紫外线光固机1套； 8.UV打印喷绘机1套； 9.移印机1台； 10.叉车1台。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《关于对提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项的批复》（镇农领项复〔2025〕1号）和《省财政厅 省民宗委关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知）》（黔财农〔2024〕160号）文件精神。
| 项目申报的可行性 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目具有较高的可行性。通过深入挖掘龙文化资源、注重创意与品质、加强营销推广以及完善配套设施与服务等措施的实施，可以推动文创产业的快速发展，为镇远古城的文化旅游产业发展注入新的活力。
| 项目申报的必要性 | 镇远古城龙文化文创产品基地建设项目实施的必要性在于传承与弘扬龙文化、推动文创产业发展、促进旅游产业升级、加强文化交流与合作以及提升古城品牌形象等多个方面。这一项目的实施将为镇远古城的文化传承和发展注入新的活力，为当地经济发展注入新的动力。
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1.项目前期准备：项目申报、实施方案编制、完成项目批复，启动项目实施 | 2025.1.1 |  | 2025.1.25
| 2.项目实施：全面完成项目建设内容 | 2025.1.25 |  | 2025.10.31
| 3.初级验收： | 2025.10.31 |  | 2025.11.30
| 4.县级验收及结转结余资金上划 | 2025.11.30 |  | 2025.12.31
总体绩效目标 | 年度目标
完成项目建设内容，带动5人长期就业，每人每年增收2万元以上，有力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 数量1：加工车间及展陈基地提升改造面积 | ≥1000平方米
|  |  | 数量2：征集收藏龙系列物件数量 | 1批
|  |  | 数量3：五轴联动雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量4：四轴联动雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量5：2头雕刻机数量 | 1台
|  |  | 数量6：点焊机数量 | 1台
|  |  | 数量7：紫外线光固机数量 | 1台
|  |  | 数量8：UV打印喷绘机数量 | 1台
|  |  | 数量9：移印机数量 | 1台
|  |  | 数量10：叉车数量 | 1台
|  | 质量指标 | 质量1：项目工程设备验收合格率 | 100%
|  |  | 质量2：项目工程设备设计使用年限 | ≥15年
|  | 时效指标 | 时效1：项目实施期限 | ≤12个月
|  |  | 时效1：项目按时完工率 | 100%
|  | 成本指标 | 项目建设总成本控制 | ≤120万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益1：项目建设带动增加就业人数务工收入 | ≥10万元
|  |  | 经济效益2：项目建设带动增加村集体经济年收入 | ≥3万元
|  | 社会效益指标 | 社会效益1：项目建设带动增加长期就业人数 | ≥5人
|  |  | 社会效益2：受益村集体个数 | 1个
|  | 可持续影响指标 | 受益人口获得感 | 持续提高
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度1：受益人口满意度 | ≥90%
| 满意度指标 |  | 满意度2：受益村集体满意度 | 100%
其他需说明的问题 | 无
填报人：杨慧慧 联系电话：19885924360 填报日期：2025年1月20日