镇远县财政衔接资金项目立项申报书

项目名称：镇远县古城龙文化文创产品基地项目

项目申报单位： 镇远县民族宗教事务局

项目负责人： 黄华贤

项目建设年度： 2025年

- 一、基本情况 项目名称：镇远县古城龙文化文创产品基地项目 项目实施单位：镇远县民族宗教事务局 项目实施单位法定代表人：黄华贤 联系电话： 0855-5722866 项目主管单位：镇远县民族宗教事务局 项目主管单位法定代表人：黄华贤 联系电话：0855-5722866 项目建设性质： 新建 项目类型：产业发展 项目建设地点： 㵲阳镇白家坟村 项目建设期限： 12个月 项目投资情况：总投资：120万元，其中申请2025年中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金120万元。 （一）项目实施地概况 镇远位于贵州东部，全县总面积1878平方公里，辖8镇4乡、1个省级经济开发区、110个行政村、19个居（社区），总人口27.53万人，少数民族占50.02%。随着文化创意产业的蓬勃发展以及人们对传统文化关注度的不断提升，龙作为镇远县极具代表性和影响力的文化符号，蕴含着巨大的商业价值与文化传播潜力。龙在镇远传统文化中占据着独特而崇高的地位，它贯穿了镇远历史的长河，渗透在文学、艺术、建筑、民俗等各个领域，是民族精神的象征和文化凝聚力的重要体现。 - （二）项目实施的必要性 镇远县古城龙文化文创产品基地项目实施的必要性在于传承与弘扬龙文化、推动文创产业发展、促进旅游产业升级、加强文化交流与合作以及提升古城品牌形象等多个方面。这一项目的实施将为镇远古城的文化传承和发展注入新的活力，为当地经济发展注入新的动力。 （三）项目实施的可行性 镇远县古城龙文化文创产品基地项目具有较高的可行性。通过深入挖掘龙文化资源、注重创意与品质、加强营销推广以及完善配套设施与服务等措施的实施，可以推动文创产业的快速发展，为镇远古城的文化旅游产业发展注入新的活力。 二、项目建设内容及目标 本项目由镇远县民族宗教事务局通过政府统建方式组织实施，项目建设内容： 1.加工车间及展陈基地提升改造1000平方米； 2.征集收藏龙系列物件； 3.五轴联动雕刻机1套； 4.四轴联动雕刻机1台； 5.2头雕刻机1台； 6.点焊机1台； 7.紫外线光固机1套； 8.UV打印喷绘机1套； 9.移印机1台； 10叉车1台。 三、投资概算 申请提前下达2025年中央财政衔接推进（少数民族发展任务）补助资金120万元，概算如下： 1.加工车间及展陈基地提升改造1000平方米，100元/平方米，计10万元； 2.征集收藏龙系列物件：征集民间留存的古籍（老龙船，划桨，老龙头，战鼓）等相关物件，计3万元； 3.五轴联动雕刻机1套，计19.8万元 4.四轴联动雕刻机1台，计17.5万元； 5.2头雕刻机1台，计12万元； 6.点焊机1台，计1.3万元； 7.紫外线光固机1套，计15.5万元； 8.UV打印喷绘机1套，计28.8万元； 9.移印机1台，计3.2万元； 10叉车1台，计8.9万元。 四、项目实施组织方式 本项目由镇远县民族宗教事务局通过政府统建方式实施。项目建成后形成的资产由镇远县民族宗教事务局通过民主决策和公示程序确权给白家坟村村民委员会，由白家坟村村民委员会（甲方）与韵古工艺木雕根雕家具厂（乙方）签订资产租赁协议，协议期暂定为3年，协议期内乙方每年按项目总资金120万元，参考同期贷款市场利率（LPR）LPR下浮1个百分点以内执行，最低不得低于2.5%向村集体交纳租金，协议期内由乙方交纳一定比例的固定资产维护保证金（由双方在协议中明确）并对租赁资产进行日常维护，日常维护费用由乙方自行承担，确保在协议结束时，资产原设计功能能正常发挥效益。三年合作期结束后，由双方共同协商确定是否继续合作，若不能继续合作，在对出租资产进行验收合格后，由甲方收回固定资产，固定资产维护保证金退回乙方，资产由甲方继续进行经营利用。固定资产折旧费由村集体从项目收益中进行提取。。 五、技术依托单位 本项目技术依托单位为镇远县民族宗教事务局，对项目实施过程进行全程技术服务指导工作。 六、联农带农机制 项目受益村集体1个，按项目总资金的2.5%进行收益，年收益3万元，首次收益时间为2026年10月31日前。项目实施可长期带动就业5人以上。 村集体收益二次分配方案，根据《镇远县村级集体经济收益分配管理暂行办法》相关规定，村集体收益的50%用于村集体经济扩大再生产，40%用于村级公益事业和合理办公支出，10%用于扶持困难脱贫户（监测对象）发展。 七、资产后续管理 本项目由镇远县民族宗教事务局通过政府统建方式实施。项目建成后形成的资产由镇远县民族宗教事务局通过民主决策和公示程序确权给白家坟村村民委员会，由白家坟村村民委员会制定项目后续管护措施，落实管理责任人和管理责任，确保项目长期受益。 八、项目绩效目标 （一）年度总体目标 完成项目建设内容，带动5人长期就业，每人每年增收2万元以上，有力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 （二）具体绩效目标 1.产出指标 ①数量指标： 数量1：加工车间及展陈基地提升改造面积≥1000平方米。 数量2：征集收藏龙系列物件数量1批。 数量3：五轴联动雕刻机数量1台。 数量4：四轴联动雕刻机数量1台。 数量5：2头雕刻机数量1台。 数量6：点焊机数量1台。 数量7：紫外线光固机数量1台。 数量8：UV打印喷绘机数量1台。 数量9：移印机数量1台。 数量10:叉车数量1台。 ②质量指标： 质量1：项目工程设备验收合格率100% 质量2：项目工程设备设计使用年限≥15年 ③时效指标： 时效1：项目实施期限≤12个月 时效1：项目按时完工率100% ④成本指标：项目建设总成本控制≤120万元 2.效益指标 ①经济效益指标： 经济效益1：项目建设带动增加就业人数务工收入≥10万元 经济效益2：项目建设带动增加村集体经济年收入≥3万元 ②社会效益指标： 社会效益1：项目建设带动增加长期就业人数≥5人 社会效益2：受益村集体个数1个 ③可持续影响指标：受益人口获得感：持续提高 - 3.满意度指标： - 满意度1：受益人口满意度≥90% 满意度2：受益村集体满意度:100% 九、效益分析 通过设施建设与民族文化结合，不断改善生活环境，提高生产生活条件，推动我龙文化产业的发展，带动农户增收，能有效巩固拓展我县脱贫成效，带动5人长期就业，每人每年增收2万元以上，项目受益村集体1个，增加村集体经济年收入3万以上。 十、财政衔接资金来源 资金来源于《省财政厅省民宗委关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知》（黔财农〔2024〕160号）。 十一、财政衔接资金用款计划 项目批复后，由镇远县民族宗教事务局组织实施。镇远县民族宗教事务局要严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定进行项目管理，按项目实施进度进行资金拨付。 十二、项目实施的组织保障措施 （一）组织保障 成立由县民族宗教事务局局长任组长，县民族研究中心七级职员任副组长，县民族宗教事务局相关股室为成员的镇远县古城龙文化文创产品基地项目实施工作领导小组，领导小组下设办公室在镇远县民族宗教事务局，由镇远县民族研究中心七级职员任办公室主任，负责项目实施的组织和协调工作。其成员如下： 组 长：黄华贤 县民族宗教事务局党组书记、局长 副组长：吴秀文 县民族研究中心七级职员 成 员：龙长珍 㵲阳镇白家坟村支部书记 杨慧慧 县民族宗教事务局项目负责人 县民宗局：为项目实施组织单位，负责项目实施的组织和协调，指导实施好本项目；负责加强对项目实施进度的监管，负责项目档案收集，资金拔付和报账，组织项目验收等。 县财政局：负责衔接资金的收支管理，资金核拨，绩效管理，对资金使用进行监督检查等。 㵲阳镇白家坟村两委及驻村工作队：负责项目实施矛盾纠纷调处，负责协助县乡两级实施好本项目，负责项目建成的资产后续管理工作。 （二）管理保障 1.项目管理：要严格按照国家《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号），《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黔财农〔2021〕115号）执行。项目要严格落实公告公示制度，公告都要做到“留痕、可查、可追责”，做到扶持对象公开，项目实施单位、资金来源及投入、建设地点、建设规模、帮扶效果、责任单位及责任人公开，接受群众监督、社会舆论的监督。做到项目实施公开透明。对本项目的资料要装订成册，立案归档，做好平时资料收集，对照片等相关资料要妥善保管。项目竣工后要进行自查验收，县级验收，中期开展项目的评估，对不合规、不合格的要限期整改。 2.资金管理：财政衔接资金的管理使用，要认真执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号），《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》黔财农（〔2021〕115号）的有关规定，加强资金、项目监管。并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快资金拨付进度。衔接资金实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用。严禁挤占、截留、挪用、和贪污衔接资金。会计凭证和相关资料要单独装订，完善保存，按项目实施进度和合同支付资金。 3.调度管理：建立健全项目实施任务责任制，县民宗局、县财政局、㵲阳镇白家坟村要分工合作，从项目宣传发到至项目验收各环节均有任务数量、质量、进度要求，做到事事有人抓、环环有人负责。 4.质量管理：严格按照实施方案及细则要求，明确项目各项任务指标，指定项目负责人和监督人员，严格落实责任追究。 5.安全管理：制定项目实施安全责任制，认真落实项目负责人为安全第一责任人的要求。 6.制度管理：将项目实施政策宣传到群众，提高群众政策知晓率，切实维护好群众的各项权益。 7.监督管理：自觉接受各级纪委监委、审计、检察、财政、民宗等部门的监督、审计和检查。做好项目实施、补助公示公告、验收公示，包括项目投资总额、资金来源、使用方式、主要的质量（技术）指标（要求）、项目负责人、技术负责人、举报渠道等。 8.验收管理：项目实施完毕后，县民宗局要组织相关部门，按照项目和资金管理规定逐项进行项目自查验收，公示后向县委农村工作领导小组申请县级验收。 9.绩效管理：要实现“四表一报告”全覆盖。按照衔接资金管理部门全面实施绩效管理要求，编制完成衔接资金项目绩效目标，由县民宗局在规定时间内将下达和执行的衔接资金及绩效目标录入全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统。县民宗局要对衔接资金使用结果开展绩效自评。 10.项目的后续管理：项目建成后，由县民族宗教事务局对项目进行跟踪服务，确保项目效益最大化。县民族宗教事务局、县财政局要定期和不定期对项目效益和资金、资产使用管理情况进行监督检查。 十三、项目实施进度安排 项目建设周期为12个月（2025年1月1日—12月31日），具体安排为： - 1.宣传发动：2025年1月25日前，编制好项目申报书、项目实施方案，进行宣传动员，完成项目批复，启动项目实施。 - 2.项目实施：2025年10月31日前，保质按量完成方案建设内容。 3.初级验收:2025年11月30日前，完善项目档案并完成初级验收。 4.申请县级验收：2025年12月31日前，申请完成县级验收工作和结转结余资金上划工作。 十四、县民宗局立项初选意见： （盖章） 年 月 日

十五、县委农村工作领导小组立项审定意见： （盖章） 年 月 日